| УТВЕРЖДАЮ Директор БОУ г.Омска «СОШ № 70» _________________ Е.В.Бок «____»_____________ 2023 г. | СОГЛАСОВАНО Директор БОУ г.Омска «Лицей «БИТ» _________________ Л.Н.Окшина «____»______________ 2023 г. | СОГЛАСОВАНО Директор БОУ ДО г. Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» ______________В.В. Шестаков «___»__________2023 г. | РАССМОТРЕНО Рабочей группой по качеству общего образования департамента образования Администрации города Омска «_____»_______________ 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |

Антирисковая программа

БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 70»

на 2023 год

Омск 2023

| № | Содержание действия | Ответственный за исполнение мероприятия | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Организационная деятельность |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение кураторов из числа руководителей школ, ни разу не входивших в список ПРШ | Департамент образования | Январь 2023 | Закреплен наставник |
| 1.2 | Разработка антирисковой программы по повышению качества образования | Директор, заместители директора | Февраль 2023 | Программа разработана |
| 1.3 | Согласование антирисковой программы | Департамент образования, БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Февраль 2023 | Утверждение и согласовние антирисковой программы |
| 1.4 | Тематические встречи Кураторов со школой: 1 Как составить рабочую программу предмета, курса, модуля по ФГОС-2021, ФОП; 2 Как разработать часть ООП, формируемую участниками образовательных отношений; 3 Как разработать индивидуальный учебный план; 4 Как организовать внеурочную деятельность по ФГОС-2021; 5 Как организовать работу с индивидуальным проектом по ФГОС; 6 Как провести анализ урока; 7 Как организовать участие школьников в олимпиадах и конкурсах. | Департамент образования, БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», Руководители СОШ | Первая среда месяца, с марта по ноябрь | 100% педагогов приняли участие |
| 2 Мониторинговая деятельность |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг ВСОКО | Департамент образования БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Февраль 2023 | Адресные рекомендации |
| 2.2 | Мониторинг объективности проведения региональных диагностических работ (далее – РДР) по результатам РДР в 2022 году | Департамент образования БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Март 2023 | Адресные рекомендации, направленные на повышение объективности результатов в школе |
| 2.3 | Мониторинг объективности проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по результатам ВПР в 2022 году | Департамент образования БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Март 2023 | Адресные рекомендации,направленные на повышение объективности результатов в школе |
| 2.4 | Мониторинг ООП | Департамент образования БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Сентябрь 2023 | 100 % ООП соответствуют ФОП |
| 3 Действия, направленные на преодоление дефицита кадров |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация муниципального подпроекта «Будущий учитель – учитель будущего» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | В соответствии со сроками реализации муниципального подпроекта | Не менее 2 обучающихся школы прошли программы внеурочной деятельности по педагогическим специальностям и (или) регламентирующим детскую волонтерскую педагогическую деятельность |
| 4 Преодоление недостаточной предметной и методической компетентности (в том числе для управленческой команды) |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение индивидуальных консультаций для руководителей школы по повышению качества образования и принятию управленческих решений на основе результатов мониторингов | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | ежемесячно | Получение индивидуальных консультаций |
| 4.2 | Реализация технического задания по реализации бренда «Школа качества» РИП-ИнКО «Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС» | ИРООО, ШНОР БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | В течение учебного года | Представление опыта по внедрению инновационного продукта в рамках «Методической среды», результаты мониторинга эффективности деятельности школы как участника РИП-ИнКО |
| 4.3 | Методический семинар в формате ВКС: «Как организовать внутришкольный контроль реализации ООП» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Январь 2023 | 100 % участие в ВКС |
| 4.4 | Методический семинар в формате ВКС: «Какие блоки включить в систему ВСОКО в школе» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» |  | 100 % участие в ВКС |
| 4.5 | Методический семинар в формате ВКС: «Как работать с результатами ВСОКО в школе» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Февраль 2023 | 100 % участие в ВКС |
| 4.6 | Проведение методического семинара по обновлению модели организации методической работы в школе | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Февраль, март 2023 | Мониторинг реализации обновленных моделей методической работы в школе. Аналитическая справка |
| 4.7 | Оказание консультативной и методической помощи в разработке программ развития | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Постоянно | Наличие согласованных программ развития |
| 4.8 | Методический семинар в формате ВКС: «Как показать объективные результаты ВПР» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Март 2023 | 100 % участие в ВКС |
| 4.9 | Методический семинар в формате ВКС: «Как организовать сопровождение педагогов в форме наставничества» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», | Март 2023 | 100 % участие администрации и педагогов |
| 4.10 | Методический семинар в формате ВКС: «Основные направления работы методического объединения» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», | Март 2023 | 100 % участие администрации и педагогов |
| 4.11 | Методический семинар в формате ВКС: «Как организовать работу по развитию функциональной грамотности в школе» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», | Май 2023 | 100 % участие администрации, План мероприятий по развитию функциональной грамотности в школе откорректирован при необходимости |
| 4.12 | Методическое сопровождение педагогов школы посредством реализации программ муниципальных стажировочных площадок | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» | Постоянно | 100 % участие в реализации программ муниципальных стажировочных площадок. Адресные рекомендации педагогам по результатам участия в деятельности стажировочных площадок |
| 4.13 | Проведение индивидуальных и групповых консультаций по преодолению типичных ошибок по результатам Государственной итоговой аттестации для педагогических работников на базе стажировочной площадки «Профессиональное развитие педагогических работников в области подготовки к Государственной итоговой аттестации» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», Методический актив | В течение учебного года | 100 % участие педагогов в групповых или индивидуальных консультациях |
| 4.14 | Проведение ВКС по преодолению типичных ошибок по результатам Государственной итоговой аттестации для педагогических работников | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» Методический актив | Февраль 2023 года | 100% участие педагогов в ВКС |
| 4.15 | Управленческое интервью по вопросам реализации ООП | Департамент образования, БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», руководители СОШ | Каждая 2 и 4 пятница месяца | 100% участие администрации |
| 4.16 | Проведение ВКС по преодолению типичных ошибок по результатам Государственной итоговой аттестации для педагогических работников. | ЦТРиГО «Перспектива» Методический актив | Январь, февраль, апрель, октябрь 2023 года | Руководитель школы принял участие в ВКС |
| 4.17 | Индивидуальные собеседования с управленческой командой ШНОР в рамках «Методической среды» по вопросам направления. | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», Руководители СОШ | Постоянно | 100 % (впервые попавшие в 2023) участие в индивидуальных собеседованиях |
| 4.18 | ВКС: «Государственная итоговая аттестация по обществознанию в 11 классе: трудности и пути решения» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», Руководители СОШ | Январь – февраль 2023 | 100 % участие администрации, учителя-предметника |
| 4.19 | Тренинг для заместителей руководителей «Обеспечение объективности при проведении внешних оценочных процедур. Критериальное оценивание» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», Руководители СОШ | Январь – февраль 2023 | 100 % школ участие |
| 4.20 | Методический семинар: «Изучение и освоение педагогического опыта по использованию педагогических ресурсов для успешной подготовки обучающихся к решению геометрических задач ОГЭ и ЕГЭ» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», Руководители СОШ | Февраль 2023 | 100 % участие педагогов-предметников |
| 4.21 | Методический семинар: «Формирование навыков самоконтроля и читательской грамотности выпускников для успешного прохождения ГИА по математике» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», Руководители СОШ | Апрель 2023 | 100 % участие педагогов-предметников |
| 4.22 | Семинар для заместителей руководителей «Итоги перепроверки ВПР» | БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива», Руководители СОШ | Сентябрь 2023 | Участие заместителей директора |
|  | 5. Массовость достижения базовых результатов |  |  |  |
| 5.1 | 1.Собеседование с выпускниками по выбору предметов для итоговой аттестации. | Заместитель директора | Сентябрь, октябрь 2023 | Уменьшение количества выпускников с 32 % до 16 %, набравших в сумме не более 13 баллов ОГЭ (2 обязательных предмета) и не получивших «двоек». |
| 5.2 | Семинары в рамках методических объединений учителей-предметников: -разбор заданий (из допущенных ошибок на ГИА-2023, ОГЭ – 2023) | Руководитель МО, учителя-предметники | Октябрь 2023 | Увеличение количества выпускников с 2 % до 5 %: получивших по результатам ЕГЭ средний балл более 70 б. по предмету по выбору |
| 5.3 | Проведение пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ (по обязательным предметам и предметам по выбору) | Учителя-предметники | Январь, февраль 2023 |  |
| 5.4 | Анализ заданий ВПР, рекомендации по устранению типичных ошибок при проведении ВПР. | Заместитель директора | Апрель, май 2023 | Увеличение количества обучающихся 4-11 классов, набравших не менее 10 баллов в сумме по 3 предметам ВПР. |
| 5.5 | Организация занятий внеурочной деятельности (по предметам, выбранным для сдачи ОГЭ и ЕГЭ) | Сентябрь 2023 | Учителя-предметники | Повысить результативность по предметам, выбранным для сдачи ОГЭ и ЕГЭ |
| 5.6 | Посещение уроков учителей начальных классов и учителей-предметников, демонстрирующих наличие (отсутствие) эффективности педагогической деятельности ( не менее 2 уроков в неделю) | Сентябрь – май | Заместители директора |  |
|  | 6. Развитие таланта |  |  |  |
| 6.1 | Разработка индивидуальных траекторий развития для 100% учащихся с низким уровнем учебной мотивации. Исследование учебной мотивации обучающихся, удовлетворенности качеством образования. | Классные руководители | В течение года | Повышение эффективности работы учителей по работе с одаренными детьми. |
| 6.2 | Пополнение базы данных одаренных детей школы. Диагностика 100 % одаренных детей по предметным областям | Зам. Директора по УВР, учителя – предметники | В течение года | Увеличение количества обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВсОШ (с 40 % до 50 %), увеличение количества участников муниципального этапа ВсОШ с 0% до 2% |
| 6.3 | Организация внеурочной деятельности при подготовке к ВсОШ | Учителя-предметники | Сентябрь 2023 | Увеличение количества обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных, Всероссийских научно- практических конференциях на 1 %. |
|  | 7. Индивидуализация образовательного процесса |  |  |  |
| 7.2 | Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) обучающихся 9 классов, находящихся в зоне риска. | Учителя-предметники | В течение года | Наличие индивидуальных образовательных маршрутов для слабоуспевающих и одаренных учащихся |
|  | 8. Результаты участия в региональных и федеральных программах |  |  |  |
| 8.1 | Проведение семинаров, мастер-классов на школьном уровне. |  | Август 2023 | 1.Увеличение доли педагогов, имеющих методическую разработку по ФГОС основного общего образования |
| 8.2 | 1. Участие в вебинарах ИРООО. 2. Создание электронных портфолио учителей. | Администрация школы | По плану ИРООО Май 2023 г. | Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности. |